## Tabelle1
Vorgang | Geschätzte Dauer[Stunden] | Entgültige Dauer[Stunden] | Stundenabweichung[Stunden] | Geschätzte Kosten[€] | Entgültige Kosten[€] | Kostenabweichung[€]
Erstellung Aufwandschätzung | 1 | 2 | 1 | 50 | 100 | 50
Kundengespräche führen | 1.5 | 1 | 0.5 | 75 | 50 | -25
Erstellung Pflichtenheft | 4 | 5 | 1 | 200 | 250 | 50
Design der Seite erstellen | 6 | 5 | 1 | 300 | 250 | -50
Inhalt einfügen | 3 | 2 | 1 | 150 | 100 | -50
Tests und Fehlerverbesserung | 2 | 2.5 | 0.5 | 100 | 125 | 25
Abschließende Feinheiten | 0.5 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | -25
Gesamt | 18 | 17.5 | 0.5 | 900 | 875 | -25
Stundensatz | 50
Gesamtkosten | 875