## Tabelle1
Vorgang | Geschätzte Dauer[Stunden] | Entgültige Dauer[Stunden] | Stundenabweichung[Stunden] | Geschätzte Kosten[€] | Entgültige Kosten[€] | Kostenabweichung[€]
Erstellung Aufwandschätzung | 1 |  |  | 50
Kundengespräche führen | 1.5 |  |  | 75
Erstellung Pflichtenheft | 4 |  |  | 200
Design der Seite erstellen | 6 |  |  | 300
Inhalt einfügen | 3 |  |  | 150
Tests und Fehlervwerbesserung | 2 |  |  | 100
Abschließende Feinheiten | 0.5 |  |  | 25
Gesamt | 18 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
Stundensatz | 50