## Tabelle1
Vorgang | Geschätzte Dauer[Stunden] | Entgültige Dauer[Stunden] | Stundenabweichung[Stunden] | Geschätzte Kosten[€] | Entgültige Kosten[€] | Kostenabweichung[€]
Erstellung Aufwandschätzung | 1 | 2 | 1 | 50 | 100 | 50
Kundengespräche führen | 1.5 | 0.5 | 1 | 75 | 25 | 50
Erstellung Pflichtenheft | 4 |  | 4 | 200 | 0 | 200
Design der Seite erstellen | 6 |  | 6 | 300 | 0 | 300
Inhalt einfügen | 3 |  | 3 | 150 | 0 | 150
Tests und Fehlerverbesserung | 2 |  | 2 | 100 | 0 | 100
Abschließende Feinheiten | 0.5 |  | 0.5 | 25 | 0 | 25
Gesamt | 18 | 2.5 | 15.5 | 900 | 125 | 875
Stundensatz | 50